百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

- 百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”）位于广西田东县祥周镇新洲村，其距南宁市约200km，厂址东距田东县城约10km，西北面距田阳县城21km，北面距邕(南宁)色(百色)二级公路(324国道)120m左右，南面距右江河约100m。田东电厂装机容量为2×135MW，为提高机组经济性能，本次计划对百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目进行招标。现就百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

- 2.2招标范围：

- 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目

- 3.供应商要求

- 供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3必须具备企业法人营业执照、电力三级检修资质等相关证书。

3.4近3年内有1个及以上火电厂辅机检修业绩。

3.5具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：百色百矿发电有限公司田东电厂

招标组织单位地址：广西百色市田东县祥周镇新洲村

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300（有意向参与投标的单位请先与我联系）  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司田东电厂

日期：2022年7月18日

百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目。具体详见附页《百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目技术任务书（格式）》。

1.2承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.3项目施工地点：百色百矿发电有限公司田东电厂。

- 1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

- 1.5施工起止日期：2022年8月1日至8月25日（具体以通知为准）

1.6工期：25天

- 二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3必须具备企业法人营业执照、电力三级检修资质等相关证书。

2.4近3年内有1个及以上火电厂辅机检修业绩。

2.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.7本次招标不接受联合体投标。

2.8本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年7月21日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2022年7月22日下午15：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目技术规范书（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

百色百矿发电有限公司田东电厂  供销处

2022年7月18日

百色百矿发电有限公司田东电厂

高细磨本体检修技术规范书

2022年

一、总则

1.1本技术规范适用于百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目。

1.2本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范要求的施工资质。

1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称为招标方）可以认为投标方能满足本技术规范的要求。

1.4本技术规范所使用的标准，如遇与投标方所执行标准发生矛盾时，按最高标准执行。

二、执行标准规范

《田东电厂输煤除灰检修规程》

GB/T5680           高锰钢铸件

GB/T7233.12009     铸钢件超声检测第1部分:一般用途铸钢件(ISO4992-1:2006,MOD)

GB/T94442007       铸钢件磁粉检测(iso4986:1992,idT)

GB/T10095.1        圆柱齿轮精度制第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值(B/10095.1-2008,is1328-1:1995,IDT)

GB/T10095.2        圆柱齿轮精度制第部分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值（GB/10095.2-2008,SO1328-2:1997,IDT)

JB/T5000.32007     重型机械通用技术条件第3部分:焊接件

JB/T5000.4         重型机械通用技术条件第4部分:铸铁件

JB/T5000.6         重型机械通用技术条件第6部分:铸钢件

JB/T5000.8         重型机械通用技术条件第8部分:锻件

JB/T8853           圆柱齿轮减速器

三、工作范围（包括但不限于）

3.1工作地点：田东电厂高细磨机。

3.2工作内容：

3.2.1卸钢球及顶磨机筒体；

3.2.2检查高细磨进、出口球面轴瓦,数量两组，并对轴瓦进行研磨；

3.2.3主减速器解体检修；

3.2.4球磨机2仓磨损衬板更换；

3.2.5添加钢球及钢锻。

3.3工程以包工的方式施工，施工所涉及到的主材料（衬板、齿轮、螺杆、润滑油、钢球、钢锻、球面轴瓦等）全部由招标方提供，施工所涉及消耗性辅材及施工工具（氧气、乙炔、焊条、焊机、照明等）由投标方提供。

3.4检修工期：25天。

四、技术要求

4.1衬板更换施工前准备工作

4.1.1主要材料进场验收,各种型号衬板安排技术人员检查验收,检查衬板数量、相关尺寸、质量及有无沙眼，提前3日把需要更换的所有衬板准备到球磨机周围并摆放好；

4.1.2主要工具清理检查入场,检查钢丝绳具,卸扣是否符合要求；

4.1.3对球磨机房内行车全面检查,着重检查行车各安全保护装置性能,制动抱闸性能,吊具要符合安全要求；

4.1.4进入磨机筒体前，由招标方负责做好通风措施后方可进入。

4.2衬板的拆除与更换

4.2.1使用工具拆除旧衬板，对部分逼母与螺杆焊接的，可直接割断螺杆；

4.2.2在筒体内任何一个工作范围，拆除衬板的的顺序应按从上到下的原则，安装则相反；

4.2.3衬板安装时,筒体衬板与筒体轴线要求平行,不得有明显的歪斜，端衬板之间的间隙应尽量调整均匀，安装靠近两端盖的筒体衬板时要尽力向两端顶紧；

4.2.4为防止衬板滑动,安装过程中,先安装扇形衬板,同时必须紧固螺栓,全部完成后安装筒体衬板,如须盘磨,须检查确认每件衬板两端螺栓是否已压紧,不能滑动；

4.2.5磨筒必须清洗,检查筒壁,清理筒壁凸出点,核实磨筒安装初期条件；

4.2.6衬板安装的时候,为了保证研磨体载荷均匀地分布在接触面上,衬板与简体接触面的间隙在任何地方不能高于1mm；

4.2.7球磨机筒体内部的焊缝必须磨平,缺陷部位要进行及时修补；

4.2.8所有的衬板螺栓,都需要用扭矩扳手拧到规定的力矩；

4.2.9各块球磨机衬板应交错排列,以免形成环向缝隙。磨衬板下面应垫上一层橡胶板或胶合板,各块衬板间须留5~10mm的缝隙。缝隙过小,衬板发热膨胀变形的伸展余地不足,可能使螺栓断裂、导致衬板脱落；

4.2.10球磨机筒体外表面与螺母之间应垫以密封填料和耐热胶垫圈(或石棉垫),以防料粉戴料浆沿螺孔流出。应加防松垫圈,或用双螺母防止螺栓松动；

4.2.11安装运行24h后,应再拧紧螺栓一次。拧紧时,应均匀用力,禁止用锤子打击扳手手柄。螺栓应灵活穿过衬板和筒体,按规定力矩拧紧后,螺栓头应沉没于球磨机衬板的凹孔中。

4.3钢球钢锻添加

4.3.1磨机1仓添加钢球2吨，调整磨机1仓人孔门朝上，打开人孔门后，采用行车把钢球吊至人孔门上方后倒入，添加完成后密封人孔门；

4.3.2磨机2仓添加钢锻10吨，调整磨机2仓人孔门朝上，打开人孔门后，采用行车把钢球吊至人孔门上方后倒入，添加完成后密封人孔门；

4.4球磨机轴瓦更换

4.4.1把磨机内部的钢球、钢锻放出；

4.4.2测量中空管与空心轴之间的周向间隙，详细记录；

4.4.3拆卸轴瓦油管、冷却水管、轴瓦上盖，拆下的油水管路应封口，轴瓦顶部做好防护措施，以免杂物进入。

4.4.4测量轴瓦与空心轴轴颈各间隙，用水平仪测量筒体水平，测量空心轴顶部实际标高（从现场固定位置找参照物），详细记录。

4.4.5顶罐：四个千斤顶落地要实稳，托带与筒体接触要好，各千斤顶均匀受力，由一人统一指挥，四个千斤顶起升一致，在顶起上升时一定要防止水平游动，每起高2mm检查一下轴承与轴颈的间隙, 要求四角的间隙一致。检查千斤顶是否有的未使力, 筒体的顶起高度以能将主轴承抽出为准。筒体顶起后，检查各瓦口间隙是否均匀，否则用千斤顶调整，然后用枕木垫牢罐体，枕木应垫牢无晃动，且制作专用钢支架进行辅助支撑；

4.4.6筒体顶起后，用行车把轴承座上半部、下半部按顺序依次吊出；

4.4.7将定位销拆除，用行车吊出旧轴瓦，装入新轴瓦，回装定位销；

4.4.8更换新轴瓦前检查轴瓦冷却水管应无泄漏、堵塞等情况，进行水压试验, 在0.6MPa压力下1小时无渗漏。

4.4.9检查球面座与轴瓦的接触情况，结合面的四周应留有（0.3～0.6）mm的楔形间隙，深度为(30～50)mm，每（30×30）mm2接触点不少于2点且分布均匀，球面摆动灵活不卡涩。

4.4.10调整双圆弧面与轴承座之间的间隙。仅在一侧限位板下加垫板，用垫片调整，迎着磨煤机转向的一侧间隙为零，另一侧使其与轴承座之间的间隙为（6～10）mm。

4.4.11球面轴瓦接触面采用色印检查，接触均匀，轴承衬（70～90）°范围内在（25×25）mm 2的面积上不少于4点，接触面积大于85%，点要硬且清晰不得有面接触。

4.5润滑系统的检查

4.5.1把润滑油放入油桶，拆除各油管道；

4.5.2各油管用柴油清洗干净；

4.5.3所有的油箱必须用面团粘一遍；

4.5.4瓦座的冷却橡胶水管不能有漏点，橡胶水管表面不能有掉皮；

4.5.5齿轮泵解体检修：检查齿轮油泵牙齿磨损情况，牙齿磨损应小于0.5mm,齿轮齿距差小于0.05mm，齿轮两端平行与两边端盖的间隙为0.02mm一0.12mm,齿顶间隙小于3mm,齿背间隙小于0.03—0.05mm；

4.5.6齿轮油泵的泵轮与泵壳的间隙应为0.25mm,磨损后最大不超过0.5mm,否则应更换油泵齿轮。

4.6变速箱检修

4.6.1检查变速箱内各齿轮轴承，齿轮无断齿、裂纹和点蚀。轴承无裂纹、重皮、沟痕、麻点及锈蚀等缺陷。检查轴承内圈是否转动，保持架是否完整，轴承空转应灵活，平稳无撞击声。

4.6.2检查变速箱润滑油系统，各油管道畅通无堵塞，油嘴位置正确。

4.6.3检查变速箱壳体无裂纹。

4.6.4变速箱复装各部间隙测量，详细记录。

4.6.5小牙轮侧对轮找中心，面距:（5～12）mm，径向偏差＜0.10mm，轴向偏差＜0.10mm。

4.7试运

4.7.1磨煤机不加钢球空试8小时，空转4小时以后停磨检查各处螺栓是否有松动现象，各处连接螺栓应无松动现象。试车期间对轴瓦温度进行连续监视。小牙轮轴承振动小于0.05mm，变速箱振动小于0.05mm，电机轴瓦振动小于0.05mm。小牙轮、变速箱轴承温度不超过60℃，电机轴瓦温度不超过60℃，磨煤机轴瓦温度不超过50℃。

4.7.2磨煤机加钢球试转。负荷试车（不加煤）最长时间不超过15分钟，各处振动值要求如下：电机轴承处（0.05～0.10）mm，减速机轴承处（0.08～0.10）mm，小牙轮轴承处小于0.15mm，轴瓦摆动≯0.1mm。

4.7.3 磨煤机加煤试转。磨煤机（加煤）带负荷试车，磨煤机出力保持在（40～50）吨之间，试车期间对轴瓦温度进行连续监视。轴瓦温度小于53℃，各处振动值符合“4.2.8”条标准要求。磨煤机试运24小时应消缺一次，大牙轮螺栓紧固一遍，再启动24小时，无异常后，交付正常运行。

、1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001换面应无裂纹、机械损伤、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000五、安全文明施工要求

5.1投标方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行百色百矿发电有限公司田东电厂相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。

5.2投标方的施工人员应经过必要的安全和环境培训，保证员工上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。

5.3投标方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知招标方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告招标方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由投标方原因引起的事故，投标方应承担相应的赔偿责任。

5.4投标方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案。

5.5投标方需在现场开吊装口时，需通知招标方，经招标方同意后方可开口，开口处需做好临时防护措施，做好警示标识，开口处施工完后马上进行恢复。

5.6投标方负责因施工必须拆除的设备、管道、栏杆等恢复工作，恢复完毕后按照原标准进行刷漆工作，不得随意刷漆，作业面下方设备应用塑料布等遮盖，防止二次污染和高空坠物。

5.7投标方拆除的材料必须及时清理，并密封运至指定的位置，不准在现场堆放。

5.8投标方施工所需脚手架的搭设必须牢固，并经验收合格方可使用，不准使用不合格的脚手架。搭设的脚手架必须加隔离垫，不准将架杆直接支在设备、管道上。搭设的脚手架必须留出足够的通道，不准妨碍人员通行。

5.9投标方负责施工所需工机具、材料。

5.10招标方负责投标方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有投标方自行负责。

5.11投标方施工时的现场物料堆放应按照指定位置整齐摆放，工作完毕后由投标方将物件运送至招标方制定地点。

5.12投标方须严格按照招标方要求时间内完成工程。

六、组织机构

投标方必须建立健全项目组织机构。针对合同范围的改造项目，投标方应明确内部人员的责任、权利、义务，保证机构正常运转。

6.1施工单位项目负责人，对项目的安全、质量、工期实施全面负责，负责项目总体安排，负责与招标方协调沟通，负责争议问题的洽谈磋商。

6.2施工单位必须配置安全员，对项目实施过程中的安全、文明施工进行监督管理，提出改进措施，实施项目部内部的考核。

6.3施工单位必须配备技术负责人，负责安装项目的技术、质量管理工作，负责材料的领用和发放，负责检修中技术问题的审查、确认，负责项目内部的质量自检，负责招标方质检员的协调沟通，负责质量检验计划的落实以及安装过程文件的审查，负责技术资料的收集整理，负责安装报告的编制。

6.4特种作业人员必须持有有效的特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。

七、工期要求

7.1投标方须严格按照招标方要求时间内完成工程。

7.2计划开工日期：以实际的检修计划确定。

7.3若工期有所变化，将提前3天告知投标方。

7.4投标方必须全力组织人员和物资，提前3天进场办理相关开工手续，做好开工准备。

八、质量保证及服务承诺

8.1本工程质量保证期为1年，一年内有问题投标方接到招标方通知后8小时内做出答复，12小时内派人到现场进行处理；

8.2投标方须严格按照招标方要求时间内完成工程。

九、未尽事宜，由双方协商解决。

| 高细磨本体检修工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 预计数量 |
| 1 | 高细磨进出口球面轴瓦研磨（含顶大罐） | 工日 | 200 |
| 2 | 主减速机解体维修（1台） | 工日 | 120 |
| 3 | 球磨机2仓衬板更换（102块） | 工日 | 270 |
| 4 | 添加钢球钢锻12吨 | 工日 | 80 |
| 5 | 工机具、焊丝、焊条、气体 | 台次 | 1 |

附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目报价函

致 百色百矿发电有限公司田东电厂：

我公司接受贵公司的邀请参加百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年度高细磨检修项目 | 1 | 2022年度高细磨检修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务工期25天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含__%增值税专用发票；乙方按照甲方要求完成施工，经甲方验收合格后，提供合同结算金额的全额增值税专用发票，甲方在发票入账30个工作日后付清全款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：