**吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目开工会场表土清理工程**

**技术标准和要求**

**1.项目概况**

1.1概况：

工程名称：吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目开工会场表土清理工程

委托单位：广西百矿超元发电有限公司。

投资方：吉利百矿集团有限公司。

建设地点：百色市田阳区头塘镇

计划开工时间：2022年12月10日。

计划竣工时间：2022年12月20日。

1.2施工范围：

本次对项目用地的场地清表进行招标，本次招标含5公里内运距费用（超出5公里外运费由施工方承担），渣土弃置场地由施工方自行解决。主要工作内容包括但不限于：场地排水、场地清理（包括但不限于表面附着物清理、种植土清理、稻田土清理、池塘水坑淤泥换填、植被、灌木清理等）、工程量以清单及图纸工程量为准。

1.3项目地点：
百色市田阳区头塘镇

**2.任务要求**

根据提供的清表图纸、清表厚度、清表范围，按时保质保量完成场平工作；至少应包括以下内容：

2.1清理场地

（1）用地范围内的树木、灌木、树根、表面杂草及淤泥，应全部挖除，进行外运处置，禁止就地掩埋。

（2）如果施工场地内的地表、地下或水下发现有管线通过或其它异常物体时,应事先请有关部门协同查清,未查清前,不可动工,以免发生危险或造成其它损失。

2.2排水

（1）排除地面积水：在施工前根据施工区地形特点在场地周围挖好排水沟，使施工场地范围内的积水排水通畅,而且场外的水也不致流入，施工期间根据场地实地情况开挖临时排水沟保证排水通畅，防止场地积水；

（2）地下水的排除：采用明沟,引至集水井，并用水泵及时排出积水保持场地干燥；

2.3施工便道

场区内土方运输道路路线、位置须报甲方审批。

2.4 配合业主方办开工仪式，开工仪式当天需在会场摆放8台施工机械。

**3.依据**

乙方在工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和下述标准、规范（不限于，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则采用新颁布的技术标准或规范）：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016

《工程测量规范》GB50026-2007

**4.主要技术要求**

4.1场地处理

a.根据现场实际情况对现有场区先进行清表处理，除去表层杂草、灌木、树根、草皮和表层种植土平均厚度0.15m，清除的表土施工方自行外运处置。

b.施工区域内现有的生活垃圾、工业垃圾、建筑垃圾清除完成后再进行场地平整。

4.2土方平整工程实施完成后应采取有效措施防止雨水浸泡场地。

**5.安全要求**

5.1乙方应按国家现行规程、规范和标准进行施工；切实落实好各项安全措施，确保施工现场的安全生产，并接受当地有关部门的检查和监督。

5.2在施工过程中，凡乙方原因造成的伤亡事故，由乙方承担一切责任。

5.3乙方入场前须与甲方签订安全生产协议。

**6.其他事项**

6.1、在施工过程中，凡乙方因渣土车原因造成项目周边市政道路污染的，由乙方负责清扫并承担相应责任，渣土外运处置产生的一切纠纷由乙方承担。

6.2在施工过程中，乙方应做好环境保护措施避免扬尘污染环境。

6.3乙方应积极协助甲方对地块相邻住户、不明人员干扰等外围关系的协调，保证施工顺利开展。

6.4乙方负责夜间解决施工扰民问题、夜间施工照明问题和政府部门相关活动及执法问题，保证夜间施工顺畅。