靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目

高压辊磨收尘器平台围护工程技术协议

第一章 工程概况

第一节 工程简介

工程名称：靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目高压辊磨收尘器平台围护工程

建设单位：靖西市锰矿有限责任公司

施工单位：

靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目高压辊磨收尘器平台围护工程

位于靖西市湖润镇新兴村东约 1.5km，距离靖西市约 53km，全线可通行车辆。

第二节 工程范围

靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目高压辊磨收尘器平台围护工程范围但不限于下列内容。

第三节 工作内容及主要工程量

负责靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目高压辊磨收尘器平台围护工程施工 ，主要为：砌块墙约55.40m³，C20门窗过梁约1.84m³，现浇构件钢筋约0.234t，内砖墙面一般抹灰、腻子、乳胶漆约315.95m²，外砖墙面一般抹灰、腻子、乳胶漆约256.43m²，脚手架工程约458.94m²，混凝土模板及支架(撑)约,25.60m²，具体以设计图纸及工程量清单为准。承包商应按照本施工方案约定、相关图纸及施工规范的要求，开展施工工作，根据设计图纸，完成施工图及工程量清单施工内容。

第四节 工程特点

靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目高压辊磨收尘器平台围护工程施工工艺简单，因为在新兴锰厂里施工，并与其他项目施工单位交叉施工，施工环境较复杂。应注意施工安全、进度、顺序的安排及车间生产的相互干扰。

第五节 编制依据

- 靖西市锰矿有限责任公司升级改造项目高压辊磨收尘器平台围护工程施工图纸、工程量清单及招标文件

- 1.本工程施工技术协议。

- 2.有关现行标准及规范。

- 3.《砌体结构工程施工规范》 （GB50924-2014）

- 4.《砌体结构工程施工质量验收规范》 （GB50203-2011）

- 5.《抹灰工程施工质量验收规范gb50203-2019》

- 6.《钢筋机械连接通用技术规程》  (JGJ107)

- 7.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）

- 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》  (GB50204-2002)

- 9.《防火门通用技术标准》GB12955-2008

第二章平台围护工程施工方案

施工工序流程：测量放线→墙体砌筑→钢筋绑扎→混凝土浇筑→模板拆除→内外墙装饰施工→门窗安装。

- 一、测量放线

- 根据现场轴线设置放线控制桩，拉通线，按照图纸设计确定各轴线位置。施工前用经纬仪复核轴线，并用水准仪确定标高，并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号，注明标高，并做好记录。

- 墙体砌筑

- 1、砂浆拌制

- 1）、搅拌机旁悬挂配合比牌，根据质检站出具砂浆配合比，换算成施工配合比、每盘配合比。

- 2)、采用机械搅拌，专用砌筑砂浆搅拌时间应严格按照厂家提供出具的说明书操作。

- 2、砌筑要求

- 1）、基层清理，砌筑前将基层尘土、砂石及杂物清理干净。

- 2）、50控制线及墙线放样，放线尺寸允许偏差为±5mm。

- 3）、加气混凝土墙体在室内地面上200mm高处至地梁或地下室顶板埋土部分须用蒸压灰砂砖砌筑。当外墙饰面为干挂石材时，地面起200mm高部分改用C20混凝土浇筑200高圈梁，以固定挂石材龙骨。

- 4）、卫生间、露台、屋面等经常受水浸的楼地面，楼板四周除门洞及栏杆外均从楼层板面起浇筑200㎜高混凝土坎台。

- 5）、砌筑前立皮数杆，皮数杆上所划50线与混凝土墙上50线要对齐，皮数杆立于混凝土结构洞两侧及砖墙角交接处。

- 6）、砌筑方法：水平灰缝铺砂浆长度不得超过750㎜，当施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm，竖向灰缝应在已就位和将就位的砌块端面铺砂浆，随即用挤浆法将新砌块就位。应错缝搭砌，加气混凝土砌块撘砌长度不应小于砖长的1/3，竖向通缝不应大于2皮，采用20PVC管进行勾缝。

- 3、构造要求

- 1)、填充墙与框柱拉接：从柱底50线起500间隔设置1道2根直径为6mm的HPB300拉结筋，伸入墙内长度不小于墙长的1/5，且不小于1000mm。悬挑梁上的单片砌体墙端未设置构造柱时，应设置钢筋混凝土边框，竖向纵筋采用2根直径为10mm的HRB400钢筋，水平分布筋为2根直径为6mm的HPB300每一皮砖设置，拉结筋在墙体内通长并锚入相邻墙、柱内。

- 2）、本工程拉结筋、构造柱钢筋采用植筋，植筋深度满足10d且不小于100mm。

- 3)、过梁及窗台压顶设置：过梁及窗台压顶两端各伸过洞边300㎜。

- 4）、构造柱设置：

- （1）、当墙长大于5m或墙长超过层高2倍时，设置钢筋混凝土构造柱；构造柱柱中距外墙不大于3m，内墙不大于4m。

- （2）、宽度不小于2.4m的洞口两侧，以及长度超过2.5米的独立墙体端部，应设置钢筋混凝土构造柱。

- （3）、窗体墙长度大于3m时，应在墙体中部设置钢筋混凝土构造柱；构造柱柱中距外墙不大于3m。

- （4）、墙长大于墙高且端部无柱时，应墙端部设置钢筋混凝土构造柱。

- （5）、外墙中宽度小于2.4m而不小于1.2m的洞口两侧、内墙中宽度小于2.4m而不小于1.5m的洞口两侧应设置钢筋混凝土边框。

三、钢筋绑扎

- 1.垫层浇灌完成后，混凝土达到1.2MPa后，表面弹线进行钢筋绑扎，钢筋绑扎不允许漏扣，柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎，连接点处必须全部绑扎，距底板5cm处绑扎第一个箍筋，距基础顶cm处绑扎最后一道箍筋，作为标高控制筋及定位筋，柱插筋最上部再绑扎一道定位筋，上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形走样，两道定位筋在基础混凝土浇完后，必须进行更换。钢筋绑扎完毕后，应对钢筋的直径、规格、数量、位置等进行自查，自查合格后，再报请建设单位、监理、质监部门验收，并做好隐蔽验收记录。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块，厚度为设计保护层厚度，垫块间距不得大于1000mm(视设计钢筋直径确定）,以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护，不得任意碰撞钢筋，造成钢筋移位。

2.钢筋工程质量要求

2.1钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合标准的规定。

2.2对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合规定。

2.3当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

2.4除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，符合下列规定：

2.4.1箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外，尚应不小于受力钢筋直径。

2.4.2箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于90°:对有抗震等要求的结构，应为135°。

2.4.3箍筋弯后平直部分长度：对一般结构，不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

2.5钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2.6受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

2.7在施工现场，应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

2.8钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

2.9钢筋绑扎、搭接长度符合规定。

2.10钢筋安装位置允许偏差如下表：

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋 | 长、宽 |  | ±10 |
|  | 网眼尺寸 |  | 士20 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 |
|  | 宽、高 |  | ±5 |
| 受力钢筋 | 间距 |  | 士10 |
|  | 排拒 |  | 士5 |
|  | 保护层厚度 | 基础 | ±10 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 |
|  | 水平高差 |  | +3.0 |

四、混凝土浇筑

1.混凝土应分层连续进行，问歇时间不超过混凝土初凝时间，一般不超过2h,为保证钢筋位置正确，先浇一层5~10cm厚混凝土固定钢筋。分层下料，每层厚度为振动精致振动长度。防止由于下料过厚、振捣寒或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。浇筑混凝土时，经常观察支架、钢筋等有无走动情况，一经发现有变形、走动或位移时，立即停止浇筑，并及时修整，然后再继续浇筑。

2.混凝土质量要求

砼原材料，配合比、坍落度及初凝时间必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定。

砼结构表面坚实平整，不得有蜂窝，大麻面等缺陷。

表面裂缝宽度不应大于0.2mm且不得贯通。

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002)的规定。

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 10 | 钢尺检查 |
| 2 | 垂直度 | 8 | 经纬仪、钢尺检查 |
| 3 | 标高 | + -30 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 4 | 截面尺寸 | +8，-5 | 钢尺检查 |
| 5 | 表面平整度 | 8 | 2m钢尺和塞尺检查 |

2、混凝土振捣

混凝土振捣采用插入式振捣器，插人的间距不大于振捣器作用部分长度的1.25倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。

3、混凝土找平

混凝土浇筑后，用刮杆刮平，再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高，不符合要求处立即整改。

4、混凝土养护

混凝土养护已浇筑完的混凝土，应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不少7d,特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实，防止由于养护不及时，造成混凝土表面裂缝。

五、内外墙装饰施工

一）、外墙抹灰施工

⒈施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角200-250cm，以利操。为保证墙面平整度，外架子需铺设三步板。以满足抹灰者要注意。为使其外抹灰的颜色一致，严禁使用单排外架子，严禁在墙面上预留临时孔洞。

⒉抹灰前应先检查基层表面的平整，以决定其抹灰层厚度。抹灰前在大角两个面、阳台、窗台两侧。根据图示尺寸，用经纬仪打出基准线，以此做为抹灰打底的依据。

⒊吊垂直、套方、找规距:按墙面上已弹的基准线，在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。并按灰饼冲筋，以墙面上冲筋来控制墙面的平整度。

⒋抹底层砂浆:基层砂浆每遍厚度宜在5mm，分层分遍与所冲筋抹平，并用大杠刮平找直，木抹子挫毛。

⒌滴水线槽:在檐口、窗台、窗楣、雨蓬、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度，下面应做滴水线(槽)距外表面不小于40mm，滴水线俗称鹰嘴，应保证其坡度方向正确。

⒍养护:水泥砂浆抹灰层，应在湿润的条件下养护。

二）、内墙、天棚抹灰施工

⒈抹灰前，砖石、砼等基体表面的灰尘、污垢和油渍等，应清除干净，隔夜洒水湿润，刷素水泥浆一遍。

⒉抹灰前，应检查基体表面的平整度，砼基面凹凸明显部位，应事先剔平，或用1:3水泥砂浆补平，表面光滑的要凿毛或用1:1水泥砂浆掺10%107胶薄薄抹一层，24小时后抹灰，并设灰饼或标筋。同时应检查门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固。

⒊内墙面，柱面和门窗口的阳角，宜用1:2水泥砂浆做护角，其高度不应低2m，每侧宽度不应小于50mm。

⒋抹灰应待上、下水管道安装后进行。抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞嵌填密实。抹灰前应在砌块墙上多遍淋水，以保证墙面湿润。

⒌抹灰层凝结前，防止快干、水冲、撞击和振动:采取措施防止玷污和损坏。

⒍冬期施工，抹灰砂浆应采取保湿措施。涂抹时，砂浆的温度不宜低于5℃。砂浆抹达层硬化初期不得受冻，可采取加温措施加速干燥。

⒎抹灰时，每遍厚度宜为7-9mm。后道抹达层待前道抹灰层凝对后，方可进行。

⒏现浇楼板底面，应用腻子分遍刮平，各遍就粘结牢固，总厚度为2-3mm。

⒐抹饰面过渡层时必须用力，用抹子抹成鱼鳞状，以利于与面层结合。层接茬处，先抹者应稍薄，然后均匀接通，不宜接茬过多，防止面部凸起。

⒑灰饼和冲筋的砂浆应和抹灰层相同，防止砂浆不同而出现收缩裂缝。

三）、涂料及油漆的施工

⒈在涂料(油漆)涂刷前基层应充分干燥洁净，不得有起皮松散等缺陷，粗糙处应磨光、绝隙、小洞及不平处用油腻子补平。

⒉使用的腻子应坚实牢固，不得粉化，起皮和裂缝。腻子补平后隔天用砂纸磨平，并清理干净。

⒊涂料(油漆)的粘度或稠度必须加以控制，使涂料在施涂时不流坠，不显刷纹，施涂过程不得任意稀释。

⒋同一墙面用同一批号的涂料，每一遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。

⒌涂料(油漆)涂刷时底遍应满涂不得漏底，隔天刷面层，面层涂料从上向下涂刷，并横平竖直，纵横一致，均匀一致。

⒍涂料(油漆)干燥前，防止雨淋，尘土粘污和热空气侵入。

⒎要加强质量检查，确保分项优良率，不符合要求坚决返工重做。

第三章 双方权利与要求

第一节 工程质量

1.工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国 家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约 定的质量标准，乙方承担违约责任。

1.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定， 所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方 根据其责任分别承担。

第二节 检查和验收

1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方或监理工 程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方或监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.工程质量达不到约定标准的部分，甲方或监理工程师一经发现， 应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方或监理工程师的要求拆除 和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙 方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3.甲方或监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响 施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。 除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

4.因甲方或监理工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加 合同价款，由甲方承担。

5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知监理 工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方和监理工程师等相关验收人员在验 收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在 监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

6.经甲方工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸 等要求，验收 24 小时后，甲方工程师不在验收记录上签字，视为甲 方工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

7.无论甲方和监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工 程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖 或修复。检验合格，甲方承担由此发生全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

第三节 材料设备供应

1.材料、设备的检验和试验

1.1 乙方应根据本工程规范和技术说明、国家有关施工验收规范、 标准和建设行政主管部门现行规定的要求进行工程材料等的检验和试 验以及出具试验报告；除非政府相关文件另有规定，所有检验和试验 应委托具有相应资质的试验室完成，试验室的委托应经过甲方和监理、 乙方认可。除非适用的工程技术规范有规定或合同中另有约定，乙方 应进行的试验和检验项目 (只要适用) 应满足甲方或监理要求的其他 检验项目、政府相关规范和文件中规定的其它检验和试验。

1.2 乙方自行施工部分工程的检验和试验的费用由乙方承担，包 括样品准备、送检、试验室委托、试验报告准备等等。

2.乙方采购材料设备

2.1 乙方负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有 关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方 在材料设备到货前 24 小时通知甲方和监理工程师清点。

2.2 乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲 方和监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品， 承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.3 乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方和监理工程师 的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方 承担。

2.4 甲方或监理工程师发现乙方采购并使用不符合设计或标准要 求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担 发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.5 乙方需要使用代用材料时，应优于原设计使用的材料并经甲 方和监理工程师认可后才能使用，由此增加的费用由乙方承担。

2.6 乙方采购的材料必须严格按照投标时在投标文件中明确的品 种、规格、质量等级等要求进行采购，采购的材料 (包括甲定乙供材 料) 必须经监理和甲方代表验收后方能用于本工程，且必须符合施工 图纸设计要求及国家有关标准；

2.7 随时按监理工程师的要求，在制造、加工或准备地点或现场， 或在合同规定的其他地方进行检查；

2.8 在材料用于工程之前，乙方应按监理的选择和要求，提交有 关的材料样品，以供检验；

2.9 在材料用于工程之前，必须向监理工程师提交制造厂家出具 的材料质量证明，证明该材料质量是合格的；

2.10 需甲方签证价格的材料 (包括暂定价材料) 乙方在采购前 必须征得甲方对质量、价格签证的书面同意；

2.11 甲方或监理要求材料设备封样的，必须经甲方或监理认可 封样后，方可使用。

2.12甲方或监理对材料验收后，并不免除乙方材料不合格原因造 成的后果及责任；

2.13 根据工程需要，甲方有权对乙方投标时确认的品牌进行更

换，更换后的材料由甲方有效工程签证进行结算。

第四节 竣工验收

1.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定， 向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2.工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工 日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方 修改后提请甲方验收的日期。

第五节 质量保修

1.质保期：按《建设工程质量管理条例》规定执行。

2.乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定， 对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第六节 施工服务具体要求

1.乙方需根据工程进度需要，按投标承诺派驻恰当的人员和合适 的人员数量，满足现场施工服务的需求；采取何种措施保证到位率。

2.为保证本工程的延续性，开工报告批准后至竣工决算阶段，严 禁变更项目经理。如有变更施工人员，须经甲方同意且更换施工人员 岗位证书和职称证书均不得低于被更换施工人员。

3.乙方人员由甲方投标文件承诺的出勤率考勤，如有不到岗现象， 项目经理不足 22 天按 1000 元人民币/天；技术负责人不足 26 天按 800 元人民币/天；安全员、质检员、施工员、预算员、资料员等不 足 26 天按 500 元人民币/天；扣履约保证金。

4.如本工程中检验批一次性未通过职能部门验收，扣除履约保证 金 2000 元人民币/次；分项工程项目一次性未通过职能部门验收，扣 除履约保证金 5000 元人民币/次；分部工程项目一次性未通过职能部 门验收，扣除履约保证金 10000 元人民币/次；单位工程项目一次性未通过职能部门验收，扣除履约保证金 50000 元人民币/次。

5.乙方应负责工程资料和竣工资料的收集工作，如属乙方原因造 成工程竣工且竣工资料经质监站备案结束后一个月仍不能向招标人 完成资料移交，甲方有权按照每延误一天 5000 元人民币的标准，扣 除履约保证金。

6.在施工过程中对工程量有变化必须及时签证，涉及工程量和变 更价款的内容必须真实、准确，不能弄虚作假，一旦核实，将按所虚 报金额的 3 倍扣除履约保证金。

7.乙方必须承担因己方原因导致工期延误而造成的费用增加的 风险，甲方不接受因工期延误原因造成的费用增加。乙方履责期间， 应对施工现场实行标准化管理，严防重大质量、安全事故出现；若出 现重大安全、质量事故，甲方将约谈法人代表，并按发生损失量的 10%扣除履约保证金。

8.为确保施工服务满足项目建设需求，甲乙双方同意按照《施工 单位月度考核表》  (见下表) 每月对乙方的施工服务质量进行评分。 甲方向乙方支付工程费时，每次应付款金额=在此期间各月度评分的 平均分 (百分比) 乘以工程进度的应付款金额。

第七节 安全施工

1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标 准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采 取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造 成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们 的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。 因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3.乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实 各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督 检查。

4.乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配 备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

5.如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任 和由此发生的费用，由乙方承担。