- 附件6

- 靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目

- 技

- 术

- 协

- 议

审核

批准

| 招标方： | 靖西市锰矿有限责任公司 |
| --- | --- |
| 投标方： |  |

年  月  日

- 第一章 工程概况

- 工程简介

- 工程名称：靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目

- 建设单位：靖西市锰矿有限责任公司

- 施工单位：

- 靖西市锰矿有限责任公司靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目位于靖西市湖润镇念祥村盆屯219国道旁，距离靖西市约 56km，工程材料、机械进场条件均可满足。

- 工程范围

- 靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目范围但不限于下列内容。

- 工作内容及主要工程量

- 负责靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目全面管理工作、劳动力的提供、消耗材料提供、工程设备提供、施工机具提供、工程测试仪器提供及其他施工工作。涵盖工程设备进入施工现场以及在施工现场范围内进行的运输、接货、卸货以及搬运工作。承包商应按照本技术协议约定、相关图纸和或施工规范的要求，开展以下主要工作：

- 根据施工图纸和工程量清单，完成第一台阶厂房内平整场地约2450m²，房内收集沟挖沟槽土方约50.83m³，渗液收集池挖基坑土方约22.40m³，挡雨砌块矮墙约24.67m³，混凝土浇筑约31.53m³，屋面、隔墙彩钢瓦约212m²，土工膜铺设约2797.05m²（土工膜材料甲供）等。完成施工图、工程量清单其它施工内容及工程量。

- 工程特点

- 靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目属于旧厂房维修项目，现场施工条件较为复杂，该项目涉及高空作业和动火作业，施工前因向建设单位安环科申请安全三级教育培训、办理动火作业许可证等。旧厂房维修区域较分散，承包单位应仔细审图和工程量清单进行施工。

- 编制依据

靖锰公司华荣选矿厂厂房维修项目施工图纸、工程量清单及招标文件。

- 1.本工程施工组织设计。

- 2.有关现行标准及规范。

- 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

- 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016）

- 5.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

- 6.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)

- 7.《电气装置安装工程电缆线路施工验收及规范》（GB50168-2018）

- 8.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

- 9.《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 10.《电缆线路施工及验收规程》（GB5016-2006）

- 11.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2015)

- 12.《钢筋焊接接头实验方法》(JGJ127-2014)

- 13.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2016）

- 14.《工程测量规范》（GB50026-2016）

- 15.《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

- 16.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）

17.《建筑钢结构焊接规程》  (JGJ81-2002)

18.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)

19.《钢结构高强螺栓技术规程》(JGJ82-2011)

20.《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）

21.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

22.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）

- 第二章 施工方案

- 第一节 第一台阶厂房内平整场地施工

1、平整场地动土开工前，先对场地内建设方的皮带机设备进行转移至新兴锰厂仓库，后对施工现场正负30cm以内高低不平的部位进行就地挖、运、填和找平。

2、清理物应及时外运，不得就地填埋。

3、现场清理干净无遗漏，无直径大于5cm的砖（石）块、宿根性杂草、树根及其他有害污染物。翻土观察，每100m²检查5处，不足100m²的，检查数量不小于3处。

4、场地标高及平整度符合设计要求，无积水、坑洼。观察测量，每100m²检查5处，不足100m²的，检查数量不少于3处。

5、粘土层、淤泥应清除、换土。脚踩、刨挖。每100m²检查5处，不足100m²的，检查数量不小于3处。

第二节 集液池、集水沟槽和挡水矮墙基础土方开挖施工

1.测量放线：根据现场轴线设置放线控制桩，拉通线，按照图纸设计确定基础各轴线位置。施工前用经纬仪复核轴线，并用水准仪确定标高，并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号，注明标高，并做好记录。

2.机械开挖：利用反铲挖掘机进行基础分层开挖。挖出的弃土临时堆放在离基坑边缘大于1m的地方，确保废弃土石方不掉入基坑内，挖出的弃土要及时运出。严格控制基底标高，并预留5~10cm岩层。

2.1基坑开挖质量要求

参考规范：建筑地基基础工程施工质量验收规范，执行标准GB50202-2002。

标高控制、边线控制。

基坑土方开挖允许偏差如下表：

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | -50 | 水准仪 |
| 2 | 长度、高度 | +200 | 经纬仪、用长度量 |
| 3 | 表面平整度 | 20 | 用2m靠尺和契形塞尺检查 |

2.2人工修边、清曹：人工修边、清曹机械开挖在接近槽底时，用水准仪控制标高，预留5~10cm岩层人工开挖，以防止超挖。在基础施工前，坑边尺寸，确定基坑宽标准，依此修整基坑边，最后人工将预留岩层挖出，整平至设计标高。

2.3验槽：挖至坑底和沟底设计标高后及时由建设单位和承包单位组织基槽验收做好记录。

第三节 集液池、集水沟混凝土和水沟盖板钢筋混凝土施工

1.混凝土垫层：地基验槽达到设计要求后，清除表层浮土及扰动土，不留积水，立即进行垫层混凝土施工垫层混凝土必须振捣密实，表面平整，严禁晾晒基土。

- 2.钢筋绑扎：垫层浇灌完成后，混凝土达到1.2MPa后，表面弹线进行钢筋绑扎，钢筋绑扎不允许漏扣，钢筋绑扎完毕后，应对钢筋的直径、规格、数量、位置等进行自查，自查合格后，再报请建设单位、质监部门验收，并做好隐蔽验收记录。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块，厚度为设计保护层厚度，垫块间距不得大于1000mm(视设计钢筋直径确定）,以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护，不得任意碰撞钢筋，造成钢筋移位。

3.钢筋工程质量要求

3.1钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合标准的规定。

3.2对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合规定。

3.3当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

3.4除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，符合下列规定：

3.5箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外，尚应不小于受力钢筋直径。

3.6箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于90°:对有抗震等要求的结构，应为135°。

3.7箍筋弯后平直部分长度：对一般结构，不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

3.8钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

3.9受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

3.10钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

3.11钢筋绑扎、搭接长度符合规定。

3.12钢筋安装位置允许偏差如下表：

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋 | 长、宽 |  | ±10 |
|  | 网眼尺寸 |  | 士20 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 |
|  | 宽、高 |  | ±5 |
| 受力钢筋 | 间距 |  | 士10 |
|  | 排拒 |  | 士5 |
|  | 保护层厚度 | 基础 | ±10 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 |
|  | 水平高差 |  | +3.0 |

4.混凝土浇筑：混凝土应分层连续进行，间歇时间不超过混凝土初凝时间，一般不超过2h,为保证钢筋位置正确，先浇一层5~10cm厚混凝土固定钢筋。分层下料，每层厚度为振动精致振动长度。防止由于下料过厚、振捣寒或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。浇筑混凝土时，经常观察支架、钢筋等有无走动情况，一经发现有变形、走动或位移时，立即停止浇筑，并及时修整，然后再继续浇筑。

4.1混凝土质量要求

4.1.1砼原材料，配合比、坍落度及初凝时间必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定。

4.1.2砼结构表面坚实平整，不得有蜂窝，大麻面等缺陷。

4.1.3表面裂缝宽度不应大于0.2mm且不得贯通。

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015)的规定。

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 10 | 钢尺检查 |
| 2 | 垂直度 | 8 | 经纬仪、钢尺检查 |
| 3 | 标高 | + -30 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 4 | 截面尺寸 | +8，-5 | 钢尺检查 |
| 5 | 表面平整度 | 8 | 2m钢尺和塞尺检查 |

5.混凝土振捣：混凝土振捣采用插入式振捣器，插人的间距不大于振捣器作用部分长度的1.25倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。

6.混凝土找平：混凝土浇筑后，用刮杆刮平，再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高，不符合要求处立即整改。

7.混凝土养护：混凝土养护已浇筑完的混凝土，应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不少7d,特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实，防止由于养护不及时，造成混凝土表面裂缝。

第四节 挡水矮墙砌筑施工

1.砖浇水：砌体用砖必须在砌筑前一天浇水润湿，一般以水浸入砖10mm-20mm为宜，含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙；冬期砖不得浇水，可适当增加砂浆稠度。

2.砌筑砖

2.1选砖：外墙砖要棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致。敲击时声音响亮、培烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。

2.2挂线：可采用挂外手单线。可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度莫定基础。

2.3砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放平。里手高墙面就要张里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”，砌筑砂浆要随搅拌随用，一般砂浆必须在3小时内用完，混和砂浆必须在4小时内用完。

2.4砖墙组砌方法：砌体采用一顺一丁砌法。

- 第五节 型材屋面瓦铺设修补施工

1.塑料瓦修补铺设原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。

2.第一片板安置完毕后，沿板下缘拉准线，每片依准线安装，随时检查不使发生偏离。

3.铺设面以自攻螺丝，沿每一板肋中心固定于衍条上。

4.屋面（含雨蓬）收边料搭接处，须以铝拉钉固定及止水胶防水。

5.屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防止。

6.收边板施工固定方式，依其现场丈量需做变更时，以确认后制做图为准。

7.铺设塑料瓦区域内，切割工作及固定螺丝时，所产生塑料屑片应于每日收工前清理干净。

8.每日收工前需将屋面、地面、天沟上的残屑杂物（如PVC布、木片等）清理干净。

9.施工中裁剪之剩余废料，应每日派人收拾集中堆放。

10.完工前所有余废料均需清理运弃。

11.完工后应检查塑料瓦表面，其受污染部分应清洗干净。

12.施工人员在屋面行走时，沿排水方向应踏于板谷，沿檩条方向应踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。

13.屋面须做纵向（排立向）搭接时，叠接长度应在15公分以上，止水胶依设计图施作，其搭接位置应该在衍条位置上（墙面叠接长应在10公分以上，搁置于衍条上）。

- 14.自攻螺丝固定于肋板，其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则，±1.5mm合格，其过紧部分应加止水胶防水，其过松部分应重新锁紧。

- 第五节 围墙隔断、天沟排水管等施工

- 1.下料图单：此工序为材料检验部分，其内容包括对工程所选用的型号、 规格的确认以及材料的质量检查。

2.放样、下料

2.1 放样划线时，应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的 位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线，必要时制作样板。

2.2注意预留制作，安装时的焊接收缩余量；切割、创边和铁 加工余量；安装预留尺寸要求。

2.3 划线前，材料的弯曲和变形应予以矫正。

2.4 钢板下料采用数控多头切割机下料，但下料前应将切割表 面的铁锈、污物清除干净，以保持切割件的干净和平整，切割后应清 除溶渣和飞溅物，操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调 整设备最佳参数的最佳值。

3 组装成型

3.1钢材在组立前应矫正其变形，并达到符合控制偏差范围内， 接触毛面应无毛刺、污物和杂物，以保证构件的组装紧密结合，符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备，如直角钢尺，以保证组立 后有足够的精度。

3.2 焊接天沟排水管支架、围墙隔断支架采用门式自动埋弧焊进行焊接。

3.3 焊接后边缘 30-50mm 范围内的铁锈、毛刺污垢等必须清除 干净，以减少产生焊接气孔等缺陷的因素。

3.4 引弧板应与母材材质相同，焊接坡口形式相同，长度应符 合标准的规定；使用手工电弧应满足以下规定：使用状态良好、功能 齐全的电焊机，选用的焊条需用烘干箱进行烘干。

4.吊车吊装

4.1 安装前准备工作：编制安装计划和构件供应计划，组织好施工。检查钢构件：钢构件出厂时应具有出厂合格证，安装前按图纸查点复核构件，将构件依照安装顺序运到安装范围内，在不影响安装的条件下，尽量把构件放在安装位置下边，以保证安装的便利。

第三章 双方权利与要求

第一节 工程质量

1.工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

1.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第二节 检查和验收

1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方或监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方或监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.工程质量达不到约定标准的部分，甲方或监理工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方或监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3.甲方或监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

4.因甲方或监理工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。

4.1隐蔽工程和中间验收

4.1.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方和监理工程师等相关验收人员在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

4.1.2经甲方工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方工程师不在验收记录上签字，视为甲方工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

4.2重新检验

无论甲方和监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

第三节 材料设备供应

1.材料、设备的检验和试验

1.1乙方应根据本工程规范和技术说明、国家有关施工验收规范、标准和建设行政主管部门现行规定的要求进行工程材料等的检验和试验以及出具试验报告；除非政府相关文件另有规定，所有检验和试验应委托具有相应资质的试验室完成，试验室的委托应经过甲方和监理、乙方认可。除非适用的工程技术规范有规定或合同中另有约定，乙方应进行的试验和检验项目（只要适用）应满足甲方或监理要求的其他检验项目、政府相关规范和文件中规定的其它检验和试验。

1.2乙方自行施工部分工程的检验和试验的费用由乙方承担，包括样品准备、送检、试验室委托、试验报告准备等等。

2.乙方采购材料设备

2.1乙方负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方和监理工程师清点。

2.2乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方和监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方和监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

2.4甲方或监理工程师发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.5乙方需要使用代用材料时，应优于原设计使用的材料并经甲方和监理工程师认可后才能使用，由此增加的费用由乙方承担。

2.6乙方采购的材料必须严格按照投标时在投标文件中明确的品种、规格、质量等级等要求进行采购，采购的材料（包括甲定乙供材料）必须经监理和甲方代表验收后方能用于本工程，且必须符合施工图纸设计要求及国家有关标准；

2.7随时按监理工程师的要求，在制造、加工或准备地点或现场，或在合同规定的其他地方进行检查；

2.8在材料用于工程之前，乙方应按监理的选择和要求，提交有关的材料样品，以供检验；

2.9在材料用于工程之前，必须向监理工程师提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量是合格的；

2.10需甲方签证价格的材料（包括暂定价材料）乙方在采购前必须征得甲方对质量、价格签证的书面同意；

2.11甲方或监理要求材料设备封样的，必须经甲方或监理认可封样后，方可使用；

2.12甲方或监理对材料验收后，并不免除乙方材料不合格原因造成的后果及责任；

2.13根据工程需要，甲方有权对乙方投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料由甲方有效工程签证进行结算。

第四节 竣工验收

1.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2.工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

第五节 质量保修

1.质保期：按《建设工程质量管理条例》规定执行。

2.乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第六节 施工服务具体要求

1.乙方需根据工程进度需要，按投标承诺派驻恰当的人员和合适的人员数量，满足现场施工服务的需求；采取何种措施保证到位率。

2.为保证本工程的延续性，开工报告批准后至竣工决算阶段，严禁变更项目经理。如有变更施工人员，须经甲方同意且更换施工人员岗位证书和职称证书均不得低于被更换施工人员。

3.乙方人员由甲方投标文件承诺的出勤率考勤，如有不到岗现象，项目经理不足22天按1000元人民币/天；技术负责人不足26天按800元人民币/天；安全员、质检员、施工员、预算员、资料员等不足26天按500元人民币/天；扣履约保证金。

4.如本工程中检验批一次性未通过职能部门验收，扣除履约保证金2000元人民币/次；分项工程项目一次性未通过职能部门验收，扣除履约保证金5000元人民币/次；分部工程项目一次性未通过职能部门验收，扣除履约保证金10000元人民币/次；单位工程项目一次性未通过职能部门验收，扣除履约保证金50000元人民币/次。

5.乙方应负责工程资料和竣工资料的收集工作，如属乙方原因造成工程竣工且竣工资料经质监站备案结束后一个月仍不能向招标人完成资料移交，甲方有权按照每延误一天5000元人民币的标准，扣除履约保证金。

6.在施工过程中对工程量有变化必须及时签证，涉及工程量和变更价款的内容必须真实、准确，不能弄虚作假，一旦核实，将按所虚报金额的3倍扣除履约保证金。

7.乙方必须承担因己方原因导致工期延误而造成的费用增加的风险，甲方不接受因工期延误原因造成的费用增加。乙方履责期间，应对施工现场实行标准化管理，严防重大质量、安全事故出现；若出现重大安全、质量事故，甲方将约谈法人代表，并按发生损失量的10%扣除履约保证金。

8.为确保施工服务满足项目建设需求，甲乙双方同意按照《施工单位月度考核表》（见下表）每月对乙方的施工服务质量进行评分。甲方向乙方支付工程费时，每次应付款金额=在此期间各月度评分的平均分（百分比）乘以工程进度的应付款金额。

第十节 安全施工

1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3.乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。

4.乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

5.如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。